## 20180209
Month | 識別碼 | 分類 | 狀態 | 主旨 | 建立者 | 回覆 | 上次更新 | 修改者 | Priority | Analyzer | 建立時間 | 項目類型 | 路徑
Feb | 382 | EzAuto問題待解決 | Verify | New EzAuto Manual Test問題 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2018-02-09 15:55 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-12-14 10:55 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 380 | EzAuto問題待解決 | Verify | Ezauto 更新到2.8.2.95之後，Manual Test無法置頂 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 2 | 2018-02-09 15:55 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-12-06 14:25 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 381 | EzAuto問題待解決 | Verify | Macro 中的Manual test再第二次調用Beep會消失 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 2 | 2018-02-09 15:54 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-12-07 20:31 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 386 | 建議 | Verify | Manual Test建議加上Scroll | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2018-02-09 15:54 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-12-28 10:45 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 365 | EzAuto問題待解決 | Verify | 在自動開關機后，用Ezauto運行ADK會報錯 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 4 | 2018-02-05 08:46 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-11-04 17:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 30 | XML 撰寫技巧 | Closed | 用抓圖工具無法獲得Power DVD窗口里的button屬性 . | Joe Wei/WHQ/Wistron | 2 | 2018-02-05 08:44 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-04-25 15:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 248 | Automation Request | Closed | W10 RS2 从S3/S4回来会锁定到用戶鎖定界面Lock screen，而无法进行后续操作 | Yanjun Xiang/WCQ/Wistron | 18 | 2018-01-26 08:44 | Yanjun Xiang/WCQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-04-21 14:03 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 388 | EzAuto問題待解決 | Closed | Macro前面加Activity就報Error | Kairy Yao/WKS/Wistron | 3 | 2018-01-18 13:37 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2018-01-12 15:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 385 | XML 撰寫技巧 | Verify | 如何判斷Movie&TV是不是全屏模式 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2018-01-09 16:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-12-28 10:36 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 341 | JOPA問題 | Verify | Astro最新的JOPA Issue | Zero Hu/WCQ/Wistron | 6 | 2017-12-06 08:16 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-09-19 14:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 340 | EzAutoIDE問題/建議 | Verify | ActivityCheckDeviceStatus criteria增加模糊檢查 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-06 08:15 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-09-19 13:39 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 251 | EzAuto問題待解決 | Verify | Cannot get OSVersion by ActivityGetOSVersion | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-06 08:13 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-04-21 16:51 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 81 | XML 撰寫技巧 | Closed | 關於AMCap2，Intel或NVIDIA GUI窗口點擊不穩定的問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 2 | 2017-12-05 10:56 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-06-14 14:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 179 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 在flow list box有多個flow時，按下刪除的"X"，會誤刪 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-05 09:56 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-12-27 11:50 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 222 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityCheckInstalledApp] criteria xml is not correct | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-05 09:54 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-02-14 13:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 198 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Edit function issue | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 1 | 2017-12-05 09:43 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-01-23 15:31 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 59 | Activity需求 | Open | 建議修改Typing 的activity來解決Alt key不能釋放問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 12 | 2017-12-04 11:49 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-18 14:54 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 176 | Activity需求 | Verify | 建議給ManualTest窗口增加最小化Button | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-11-16 17:36 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2016-12-23 11:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 220 | Automation Request | Working | Performance 結果自動導入excel | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 3 | 2017-11-16 17:33 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-13 17:58 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 336 | EzAuto問題待解決 | Closed | RS3系統上，進入S4,CB後無法自動喚醒。 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 3 | 2017-10-31 13:22 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 1 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-09-12 15:23 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 303 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | use powershell to get max resolution(not current) | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | 2017-10-19 17:16 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-07-07 14:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 361 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 使用bat檔判斷網絡連接狀態 | Richard Zheng/WCD/Wistron | 0 | 2017-10-19 16:41 | Richard Zheng/WCD/Wistron |  |  | 2017-10-19 16:41 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 353 | EzAuto問題待解決 | Closed | CMD 打開屏保界面不統一 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-10-19 10:24 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2017-10-09 15:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 287 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Add task scheduler by command | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-10-17 11:50 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-21 11:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 351 | EzAuto問題待解決 | Closed | EzAuto Fail on Win732 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-10-12 15:48 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-09-26 16:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 343 | JOPA問題 | Closed | 點擊WebcamConfig後沒有Camera的Screen | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-09-20 09:02 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-09-19 17:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 329 | Automation Request | Closed | 檢查特定設備是否工作正常(適用通用設備，不含版本等匹配) | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 4 | 2017-09-11 13:18 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 3 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-09-07 15:23 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 327 | EzAuto問題待解決 | Closed | RS3 Click UAC Fail | Kairy Yao/WKS/Wistron | 3 | 2017-09-09 11:38 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-09-06 15:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 318 | XML 撰寫技巧 | Closed | cmd如何將輸入值輸出 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 5 | 2017-09-04 14:14 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-08-17 10:27 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 62 | JOPA問題 | Open | 對JOPACenter的改善意見 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 3 | 2017-08-29 16:53 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-19 10:15 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 317 | EzAuto問題待解決 | Closed | Movies&TV Repeat設置 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-08-22 13:58 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-08-17 10:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 316 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 如何利用PS下載網路檔案 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-08-02 08:59 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-08-02 08:59 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 315 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Set power plan | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-08-01 15:50 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-08-01 15:50 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 312 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何用命令存儲EventLog | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-07-25 09:48 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-07-18 10:24 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 281 | EzAuto問題待解決 | Closed | Click Wifi System stray跑偏 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 3 | 2017-07-14 15:19 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-06-15 12:05 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 306 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Variable advanced usage | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | 2017-07-13 17:42 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-07-12 10:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 296 | XML 撰寫技巧 | Closed | 幫忙編寫一個獲取Power Plan的Powershell指令 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-07-12 16:19 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-07-04 12:01 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 300 | EzAuto問題待解決 | Closed | 当Loop的时候 用MouseClick 点击Power Menu 不执行 | Laroline Ding/WKS/Wistron | 2 | 2017-07-10 13:32 | Laroline Ding/WKS/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-07-06 09:15 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 291 | XML 撰寫技巧 | Duplicated | [Duplicated with thread 312]To cleanup event logs by powershell | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-07-07 15:18 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-23 12:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 284 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Sample to check whether device has yellow bang | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-07-07 09:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-20 15:45 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 243 | Automation Request | Closed | APP擋住Auto執行 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-06-22 09:55 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-04-06 10:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 289 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | To Operate modern Apps by powershell | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-06-21 12:12 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-21 12:12 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 288 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | To operate process by powershell | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-06-21 11:40 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-21 11:40 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 269 | EzAuto問題待解決 | Closed | 屬性可以抓到，但是MouseClick不點 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-06-10 16:31 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Joey Tseng/WHQ/Wistron | 2017-05-24 10:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 278 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 快速關進程Taskkill | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 0 | 2017-06-06 15:23 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2017-06-06 15:23 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 271 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | RS2上EzAutoSmallToolBox在Native模式下不能自動record | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-06-06 13:35 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Joey Tseng/WHQ/Wistron | 2017-05-24 16:34 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 261 | EzAuto問題待解決 | Cannot duplicate | 部分case無法解密出來 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 3 | 2017-06-06 11:31 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-05-08 14:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 110 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | XML檔上面的叉一旦點擊之後無法取消 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2017-06-06 10:50 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-10-31 11:54 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 108 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 新增項目提示file exits | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-06-06 10:47 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2016-10-29 09:28 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 247 | XML 撰寫技巧 | Closed | Reboot以後權限有變 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-05-24 13:28 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-04-19 10:59 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 240 | EzAuto問題待解決 | Closed | EzAutoInstaller在RS2上運行fail, Fail Rate(7/30) | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 8 | 2017-05-12 10:41 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-03-17 16:39 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 258 | EzAuto問題待解決 | Limitation | 在有Norton殺毒軟件的機台上無法安裝Ezauto | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-05-08 15:00 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-05-08 10:52 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 244 | JOPA問題 | Working | PM回來，JOPA Server和測試機之間的連接會斷掉 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 0 | 2017-04-06 11:18 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-04-06 11:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 89 | Activity需求 | Closed | 系統默認解析度獲取 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 7 | 2017-03-17 14:22 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-06-23 20:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 233 | XML 撰寫技巧 | Closed | Typing 路徑一閃而過 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-03-16 11:01 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-03-14 14:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 227 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何獲取OS版本號 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-02-21 11:45 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-02-20 16:36 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 221 | EzAutoIDE問題/建議 | Limitation | Recycle Bin中的Activity不能保存到下次打開Flow使用。 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 1 | 2017-02-15 16:21 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-14 08:47 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 223 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何用Powershell Activity來修改時區 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-02-15 10:54 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-02-14 15:49 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 199 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityChangeScreenChange] Criteria attributes should not be upper case | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-13 16:15 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 207 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityInvoker] | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-13 15:18 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 203 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityGetWindowText] duplicate append Scope config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-10 17:35 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:08 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 204 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityBlockManager] handler name is not correct | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-10 17:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 215 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [TestPlan] EzAuto executes fail because of multiple same labels | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-02-09 10:26 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-09 10:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 200 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityEnvironmentManagement] cannot parse end mode config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-09 09:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:46 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 208 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityACDCSwitch] wrong handler path | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-08 16:53 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 15:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 205 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityPowershell] unable to save Output config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-02-08 16:49 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:13 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 201 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | TestSuite panel is unable to drag down. | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-08 16:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:50 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 202 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityGetShortcutTarget] append duplicate config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-08 16:47 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:54 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 206 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityLogOff] missing nessasary configs | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-02-08 11:20 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 162 | EzAuto問題待解決 | Closed | 默認DPI值（150%）下桌面快捷鍵不能成功點到 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-01-23 11:07 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-06 14:05 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 109 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Save All不能只點一次OK | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 3 | 2017-01-18 10:35 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-10-31 11:51 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 191 | EzAuto問題待解決 | Closed | Activity ProgramLauncher Fail | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-01-18 10:18 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-01-16 15:28 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 174 | EzAuto問題待解決 | Closed | Win 7 32位系統安裝Ezauto后不能使用 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 3 | 2017-01-17 11:20 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-12-22 20:03 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 178 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 在Flow畫面上，需要加入是否要<Metro/>的選項 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-01-16 09:25 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-12-27 11:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 181 | EzAutoIDE問題/建議 | Open | IDE tool中某些Activity的第二層設置窗口不能移動 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 1 | 2017-01-09 10:35 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-27 13:46 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 107 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 新建suite和flow需要手動加前綴 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-01-03 17:31 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2016-10-29 09:22 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 171 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Manual test 中的timeout這個屬性保存了，運行一遍再打開會消失 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-01-03 17:30 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2016-12-14 18:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 168 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 建議在IDE tool test suite下增加可添加Suite Label的地方 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-27 13:49 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-14 14:12 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 166 | Activity需求 | Closed | 新增語言切換Activity | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-23 14:34 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-13 16:05 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 143 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | IDE Tool中activity的content如何添加回車？ | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-13 18:27 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-14 17:16 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 151 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | EzAuto IDE tool如何設置Suite label？ | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 4 | 2016-12-13 14:49 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-22 15:01 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 155 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityManualTest無Beep element | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-13 14:43 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-25 15:35 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 156 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityVariable 中Variable element一旦增加後無法立刻刪除 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-13 14:38 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-25 15:45 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 52 | XML 撰寫技巧 | Closed | 手動關機和強制關機後，再開機會有概率flow不會繼續運行 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 13 | 2016-12-05 10:21 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-11 15:29 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 123 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityGetFileList的 Recursive & ListHiddenFile兩個屬性沒有顯示 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2016-11-22 08:56 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-11-02 16:53 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 147 | 建議 | Closed | 如何可以實現Code返回前幾步重新開始操作 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-11-22 08:36 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-17 15:51 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 141 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityCheckDeviceStatus 參數出現錯誤之後依然可以save OK，但再次打開flow時，activity消失。 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-11-17 13:43 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-14 09:55 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 116 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Activity Setting被截断 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 3 | 2016-11-17 13:33 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-01 18:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 117 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Flowlist展开之后无法下拉，需要缩回去之后才能点开其他flow | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-11-17 13:25 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-01 18:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 131 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityFake/ActivityFakeWrong无法保存. | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:33 | Jone Xiang/WZS/Wistron |  |  | 2016-11-04 11:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 132 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityCheckScreenChange无法添加 | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:33 | Jone Xiang/WZS/Wistron |  |  | 2016-11-04 11:34 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 133 | EzAutoIDE問題/建議 | Open | 建议在Activity添加界面将Activity的名称加进去, 不要仅仅是一个图片. | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:33 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 |  | 2016-11-04 11:36 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 134 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityGoto无法添加. | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:32 | Jone Xiang/WZS/Wistron |  |  | 2016-11-04 11:57 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 135 | EzAutoIDE問題/建議 | Verify | 关于IDE中的PowerShell这个Activity, 其中的Output的Option的2个选项是什么意思? | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-11-05 11:42 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 105 | EzAuto問題待解決 | Closed | Index was out of range error code | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 1 | 2016-11-04 10:44 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-09-14 17:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 106 | XML 撰寫技巧 | Limitation | Fn key 無法用Activity 實現? | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 1 | 2016-11-03 11:24 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-10-07 10:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 104 | XML 撰寫技巧 | Closed | 打開系統自帶camera等application的快捷方式 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 1 | 2016-11-02 17:23 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-08-31 14:24 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 122 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 無法load ActivityPowershell到UI | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2016-11-02 16:59 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-11-02 16:28 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 92 | XML 撰寫技巧 | Closed | 關於去除Require a password on wakeup的相關操作 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 4 | 2016-11-02 09:36 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-07-18 13:46 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 93 | XML 撰寫技巧 | Closed | Windows 防火牆關閉的快捷方式 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 2 | 2016-08-29 11:13 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-08-02 14:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 82 | XML 撰寫技巧 | Closed | 關於在System tray裡WiFi icon的子窗口Name值獲取不到的問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 3 | 2016-06-17 14:08 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-06-14 14:12 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 83 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 關於AC/DC切換的問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 1 | 2016-06-16 17:21 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-06-15 15:55 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 78 | Release | Software Release | [EzAuto - Trial]EzAuto release(Ver: 20160606Trial) | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2016-06-06 17:00 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-06-06 17:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 69 | EzAuto問題待解決 | Closed | 重啟後CheckinstalledAPP不能正常工作 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 1 | 2016-05-25 09:30 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-24 13:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 73 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | [Redstone] Windows spec of UAC changed on Windows Redstone | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2016-05-24 19:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-05-24 19:48 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 54 | JOPA問題 | Closed | EzAutoDTKAgent Stop after Auto Run(FR:7/20) | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-05-23 13:37 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-12 17:03 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 61 | XML 撰寫技巧 | Closed | ManualTest 如何取消掉Beep | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 0 | 2016-05-18 17:56 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-18 17:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 58 | PAQ問題 | 經驗分享 | 如何在PAQ上修改已經上傳的Macro文件 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 0 | 2016-05-18 14:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-05-18 14:48 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 53 | 建議 | Closed | 建議CryptUI 加密Tool可以保持上次路徑 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-05-18 09:55 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-12 16:39 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 50 | Error待解決 | Cancel | Somerest S3/S4無法跑起來 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 1 | 2016-05-05 14:35 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-04 19:21 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 49 | Activity | Closed | ActivityPowerShell在Win7上Fail | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 0 | 2016-05-04 15:56 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-04 15:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 35 | XML 撰寫技巧 | Closed | 請問有Cold Boot Activity 的計畫嗎? | Joe Wei/WHQ/Wistron | 0 | 2012-05-23 15:44 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-05-03 18:31 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 29 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何在指定地方確保輸入大寫字母. 如3D mark要輸入註冊碼. | Joe Wei/WHQ/Wistron | 0 | 2012-04-30 16:40 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-04-25 15:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Feb | 26 | XML 撰寫技巧 | Closed | 不預期的Event(Ex. warning message) 出現，影響正常automation 執行. | Joe Wei/WHQ/Wistron | 0 | 2012-04-13 17:16 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-04-11 09:59 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 382 | EzAuto問題待解決 | Verify | New EzAuto Manual Test問題 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2018-02-09 15:55 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-12-14 10:55 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 380 | EzAuto問題待解決 | Verify | Ezauto 更新到2.8.2.95之後，Manual Test無法置頂 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 2 | 2018-02-09 15:55 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-12-06 14:25 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 381 | EzAuto問題待解決 | Verify | Macro 中的Manual test再第二次調用Beep會消失 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 2 | 2018-02-09 15:54 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-12-07 20:31 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 386 | 建議 | Verify | Manual Test建議加上Scroll | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2018-02-09 15:54 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-12-28 10:45 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 365 | EzAuto問題待解決 | Verify | 在自動開關機后，用Ezauto運行ADK會報錯 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 4 | 2018-02-05 08:46 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-11-04 17:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 30 | XML 撰寫技巧 | Closed | 用抓圖工具無法獲得Power DVD窗口里的button屬性 . | Joe Wei/WHQ/Wistron | 2 | 2018-02-05 08:44 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-04-25 15:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 248 | Automation Request | Closed | W10 RS2 从S3/S4回来会锁定到用戶鎖定界面Lock screen，而无法进行后续操作 | Yanjun Xiang/WCQ/Wistron | 18 | 2018-01-26 08:44 | Yanjun Xiang/WCQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-04-21 14:03 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 388 | EzAuto問題待解決 | Closed | Macro前面加Activity就報Error | Kairy Yao/WKS/Wistron | 3 | 2018-01-18 13:37 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2018-01-12 15:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 385 | XML 撰寫技巧 | Verify | 如何判斷Movie&TV是不是全屏模式 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2018-01-09 16:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-12-28 10:36 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 341 | JOPA問題 | Verify | Astro最新的JOPA Issue | Zero Hu/WCQ/Wistron | 6 | 2017-12-06 08:16 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-09-19 14:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 340 | EzAutoIDE問題/建議 | Verify | ActivityCheckDeviceStatus criteria增加模糊檢查 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-06 08:15 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-09-19 13:39 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 251 | EzAuto問題待解決 | Verify | Cannot get OSVersion by ActivityGetOSVersion | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-06 08:13 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-04-21 16:51 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 81 | XML 撰寫技巧 | Closed | 關於AMCap2，Intel或NVIDIA GUI窗口點擊不穩定的問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 2 | 2017-12-05 10:56 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-06-14 14:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 179 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 在flow list box有多個flow時，按下刪除的"X"，會誤刪 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-05 09:56 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-12-27 11:50 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 222 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityCheckInstalledApp] criteria xml is not correct | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-12-05 09:54 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-02-14 13:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 198 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Edit function issue | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 1 | 2017-12-05 09:43 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-01-23 15:31 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 59 | Activity需求 | Open | 建議修改Typing 的activity來解決Alt key不能釋放問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 12 | 2017-12-04 11:49 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-18 14:54 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 176 | Activity需求 | Verify | 建議給ManualTest窗口增加最小化Button | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-11-16 17:36 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2016-12-23 11:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 220 | Automation Request | Working | Performance 結果自動導入excel | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 3 | 2017-11-16 17:33 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-13 17:58 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 336 | EzAuto問題待解決 | Closed | RS3系統上，進入S4,CB後無法自動喚醒。 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 3 | 2017-10-31 13:22 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 1 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-09-12 15:23 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 303 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | use powershell to get max resolution(not current) | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | 2017-10-19 17:16 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-07-07 14:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 361 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 使用bat檔判斷網絡連接狀態 | Richard Zheng/WCD/Wistron | 0 | 2017-10-19 16:41 | Richard Zheng/WCD/Wistron |  |  | 2017-10-19 16:41 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 353 | EzAuto問題待解決 | Closed | CMD 打開屏保界面不統一 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-10-19 10:24 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2017-10-09 15:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 287 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Add task scheduler by command | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-10-17 11:50 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-21 11:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 351 | EzAuto問題待解決 | Closed | EzAuto Fail on Win732 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-10-12 15:48 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-09-26 16:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 343 | JOPA問題 | Closed | 點擊WebcamConfig後沒有Camera的Screen | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-09-20 09:02 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-09-19 17:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 329 | Automation Request | Closed | 檢查特定設備是否工作正常(適用通用設備，不含版本等匹配) | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 4 | 2017-09-11 13:18 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 3 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-09-07 15:23 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 327 | EzAuto問題待解決 | Closed | RS3 Click UAC Fail | Kairy Yao/WKS/Wistron | 3 | 2017-09-09 11:38 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-09-06 15:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 318 | XML 撰寫技巧 | Closed | cmd如何將輸入值輸出 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 5 | 2017-09-04 14:14 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-08-17 10:27 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 62 | JOPA問題 | Open | 對JOPACenter的改善意見 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 3 | 2017-08-29 16:53 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-19 10:15 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 317 | EzAuto問題待解決 | Closed | Movies&TV Repeat設置 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-08-22 13:58 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-08-17 10:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 316 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 如何利用PS下載網路檔案 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-08-02 08:59 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-08-02 08:59 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 315 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Set power plan | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-08-01 15:50 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-08-01 15:50 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 312 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何用命令存儲EventLog | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-07-25 09:48 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-07-18 10:24 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 281 | EzAuto問題待解決 | Closed | Click Wifi System stray跑偏 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 3 | 2017-07-14 15:19 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-06-15 12:05 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 306 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Variable advanced usage | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 | 2017-07-13 17:42 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-07-12 10:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 296 | XML 撰寫技巧 | Closed | 幫忙編寫一個獲取Power Plan的Powershell指令 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-07-12 16:19 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-07-04 12:01 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 300 | EzAuto問題待解決 | Closed | 当Loop的时候 用MouseClick 点击Power Menu 不执行 | Laroline Ding/WKS/Wistron | 2 | 2017-07-10 13:32 | Laroline Ding/WKS/Wistron | 2 | Jerry Cheng/WHQ/Wistron | 2017-07-06 09:15 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 291 | XML 撰寫技巧 | Duplicated | [Duplicated with thread 312]To cleanup event logs by powershell | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-07-07 15:18 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-23 12:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 284 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | Sample to check whether device has yellow bang | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-07-07 09:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-20 15:45 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 243 | Automation Request | Closed | APP擋住Auto執行 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-06-22 09:55 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-04-06 10:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 289 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | To Operate modern Apps by powershell | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-06-21 12:12 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-21 12:12 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 288 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | To operate process by powershell | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-06-21 11:40 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-06-21 11:40 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 269 | EzAuto問題待解決 | Closed | 屬性可以抓到，但是MouseClick不點 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-06-10 16:31 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Joey Tseng/WHQ/Wistron | 2017-05-24 10:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 278 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 快速關進程Taskkill | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 0 | 2017-06-06 15:23 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2017-06-06 15:23 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 271 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | RS2上EzAutoSmallToolBox在Native模式下不能自動record | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-06-06 13:35 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | Joey Tseng/WHQ/Wistron | 2017-05-24 16:34 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 261 | EzAuto問題待解決 | Cannot duplicate | 部分case無法解密出來 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 3 | 2017-06-06 11:31 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2017-05-08 14:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 110 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | XML檔上面的叉一旦點擊之後無法取消 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2017-06-06 10:50 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-10-31 11:54 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 108 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 新增項目提示file exits | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-06-06 10:47 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2016-10-29 09:28 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 247 | XML 撰寫技巧 | Closed | Reboot以後權限有變 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-05-24 13:28 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-04-19 10:59 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 240 | EzAuto問題待解決 | Closed | EzAutoInstaller在RS2上運行fail, Fail Rate(7/30) | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 8 | 2017-05-12 10:41 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-03-17 16:39 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 258 | EzAuto問題待解決 | Limitation | 在有Norton殺毒軟件的機台上無法安裝Ezauto | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-05-08 15:00 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-05-08 10:52 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 244 | JOPA問題 | Working | PM回來，JOPA Server和測試機之間的連接會斷掉 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 0 | 2017-04-06 11:18 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-04-06 11:18 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 89 | Activity需求 | Closed | 系統默認解析度獲取 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 7 | 2017-03-17 14:22 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-06-23 20:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 233 | XML 撰寫技巧 | Closed | Typing 路徑一閃而過 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-03-16 11:01 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-03-14 14:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 227 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何獲取OS版本號 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-02-21 11:45 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-02-20 16:36 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 221 | EzAutoIDE問題/建議 | Limitation | Recycle Bin中的Activity不能保存到下次打開Flow使用。 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 1 | 2017-02-15 16:21 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-14 08:47 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 223 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何用Powershell Activity來修改時區 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 1 | 2017-02-15 10:54 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-02-14 15:49 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 199 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityChangeScreenChange] Criteria attributes should not be upper case | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-13 16:15 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 207 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityInvoker] | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-13 15:18 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 203 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityGetWindowText] duplicate append Scope config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-10 17:35 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:08 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 204 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityBlockManager] handler name is not correct | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-10 17:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 215 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [TestPlan] EzAuto executes fail because of multiple same labels | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-02-09 10:26 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-09 10:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 200 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityEnvironmentManagement] cannot parse end mode config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-09 09:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:46 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 208 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityACDCSwitch] wrong handler path | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-08 16:53 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 15:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 205 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityPowershell] unable to save Output config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2017-02-08 16:49 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:13 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 201 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | TestSuite panel is unable to drag down. | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-08 16:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:50 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 202 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityGetShortcutTarget] append duplicate config | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-02-08 16:47 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 10:54 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 206 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | [ActivityLogOff] missing nessasary configs | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2017-02-08 11:20 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2017-02-08 11:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 162 | EzAuto問題待解決 | Closed | 默認DPI值（150%）下桌面快捷鍵不能成功點到 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-01-23 11:07 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-06 14:05 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 109 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Save All不能只點一次OK | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 3 | 2017-01-18 10:35 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-10-31 11:51 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 191 | EzAuto問題待解決 | Closed | Activity ProgramLauncher Fail | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2017-01-18 10:18 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2017-01-16 15:28 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 174 | EzAuto問題待解決 | Closed | Win 7 32位系統安裝Ezauto后不能使用 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 3 | 2017-01-17 11:20 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-12-22 20:03 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 178 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 在Flow畫面上，需要加入是否要<Metro/>的選項 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2017-01-16 09:25 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-12-27 11:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 181 | EzAutoIDE問題/建議 | Open | IDE tool中某些Activity的第二層設置窗口不能移動 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 1 | 2017-01-09 10:35 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-27 13:46 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 107 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 新建suite和flow需要手動加前綴 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-01-03 17:31 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2016-10-29 09:22 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 171 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Manual test 中的timeout這個屬性保存了，運行一遍再打開會消失 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 2 | 2017-01-03 17:30 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron |  |  | 2016-12-14 18:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 168 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 建議在IDE tool test suite下增加可添加Suite Label的地方 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-27 13:49 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-14 14:12 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 166 | Activity需求 | Closed | 新增語言切換Activity | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-23 14:34 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-12-13 16:05 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 143 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | IDE Tool中activity的content如何添加回車？ | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-13 18:27 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-14 17:16 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 151 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | EzAuto IDE tool如何設置Suite label？ | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 4 | 2016-12-13 14:49 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-22 15:01 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 155 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityManualTest無Beep element | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-13 14:43 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-25 15:35 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 156 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityVariable 中Variable element一旦增加後無法立刻刪除 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-12-13 14:38 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-25 15:45 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 52 | XML 撰寫技巧 | Closed | 手動關機和強制關機後，再開機會有概率flow不會繼續運行 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 13 | 2016-12-05 10:21 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-11 15:29 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 123 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityGetFileList的 Recursive & ListHiddenFile兩個屬性沒有顯示 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 2 | 2016-11-22 08:56 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-11-02 16:53 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 147 | 建議 | Closed | 如何可以實現Code返回前幾步重新開始操作 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-11-22 08:36 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-17 15:51 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 141 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityCheckDeviceStatus 參數出現錯誤之後依然可以save OK，但再次打開flow時，activity消失。 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-11-17 13:43 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-14 09:55 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 116 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Activity Setting被截断 | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 3 | 2016-11-17 13:33 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-01 18:20 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 117 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | Flowlist展开之后无法下拉，需要缩回去之后才能点开其他flow | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 2 | 2016-11-17 13:25 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-11-01 18:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 131 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityFake/ActivityFakeWrong无法保存. | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:33 | Jone Xiang/WZS/Wistron |  |  | 2016-11-04 11:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 132 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityCheckScreenChange无法添加 | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:33 | Jone Xiang/WZS/Wistron |  |  | 2016-11-04 11:34 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 133 | EzAutoIDE問題/建議 | Open | 建议在Activity添加界面将Activity的名称加进去, 不要仅仅是一个图片. | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:33 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 3 |  | 2016-11-04 11:36 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 134 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | ActivityGoto无法添加. | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:32 | Jone Xiang/WZS/Wistron |  |  | 2016-11-04 11:57 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 135 | EzAutoIDE問題/建議 | Verify | 关于IDE中的PowerShell这个Activity, 其中的Output的Option的2个选项是什么意思? | Jone Xiang/WZS/Wistron | 1 | 2016-11-07 08:30 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-11-05 11:42 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 105 | EzAuto問題待解決 | Closed | Index was out of range error code | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 1 | 2016-11-04 10:44 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-09-14 17:10 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 106 | XML 撰寫技巧 | Limitation | Fn key 無法用Activity 實現? | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 1 | 2016-11-03 11:24 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-10-07 10:30 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 104 | XML 撰寫技巧 | Closed | 打開系統自帶camera等application的快捷方式 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 1 | 2016-11-02 17:23 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-08-31 14:24 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 122 | EzAutoIDE問題/建議 | Closed | 無法load ActivityPowershell到UI | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 1 | 2016-11-02 16:59 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-11-02 16:28 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 92 | XML 撰寫技巧 | Closed | 關於去除Require a password on wakeup的相關操作 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 4 | 2016-11-02 09:36 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-07-18 13:46 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 93 | XML 撰寫技巧 | Closed | Windows 防火牆關閉的快捷方式 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 2 | 2016-08-29 11:13 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-08-02 14:26 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 82 | XML 撰寫技巧 | Closed | 關於在System tray裡WiFi icon的子窗口Name值獲取不到的問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 3 | 2016-06-17 14:08 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron |  |  | 2016-06-14 14:12 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 83 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | 關於AC/DC切換的問題 | Sunny JJ Sun/WKS/Wistron | 1 | 2016-06-16 17:21 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-06-15 15:55 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 78 | Release | Software Release | [EzAuto - Trial]EzAuto release(Ver: 20160606Trial) | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2016-06-06 17:00 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-06-06 17:00 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 69 | EzAuto問題待解決 | Closed | 重啟後CheckinstalledAPP不能正常工作 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 1 | 2016-05-25 09:30 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-24 13:43 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 73 | XML 撰寫技巧 | 經驗分享 | [Redstone] Windows spec of UAC changed on Windows Redstone | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron | 0 | 2016-05-24 19:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-05-24 19:48 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 54 | JOPA問題 | Closed | EzAutoDTKAgent Stop after Auto Run(FR:7/20) | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-05-23 13:37 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-12 17:03 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 61 | XML 撰寫技巧 | Closed | ManualTest 如何取消掉Beep | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 0 | 2016-05-18 17:56 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-18 17:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 58 | PAQ問題 | 經驗分享 | 如何在PAQ上修改已經上傳的Macro文件 | Robin DX Luo/WCQ/Wistron | 0 | 2016-05-18 14:48 | Lisa HJ Liu/WHQ/Wistron |  |  | 2016-05-18 14:48 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 53 | 建議 | Closed | 建議CryptUI 加密Tool可以保持上次路徑 | Kairy Yao/WKS/Wistron | 2 | 2016-05-18 09:55 | Kairy Yao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-12 16:39 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 50 | Error待解決 | Cancel | Somerest S3/S4無法跑起來 | Qinglin Huang/WCD/Wistron | 1 | 2016-05-05 14:35 | Qinglin Huang/WCD/Wistron |  |  | 2016-05-04 19:21 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 49 | Activity | Closed | ActivityPowerShell在Win7上Fail | Sophi Xiao/WKS/Wistron | 0 | 2016-05-04 15:56 | Sophi Xiao/WKS/Wistron |  |  | 2016-05-04 15:56 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 35 | XML 撰寫技巧 | Closed | 請問有Cold Boot Activity 的計畫嗎? | Joe Wei/WHQ/Wistron | 0 | 2012-05-23 15:44 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-05-03 18:31 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 29 | XML 撰寫技巧 | Closed | 如何在指定地方確保輸入大寫字母. 如3D mark要輸入註冊碼. | Joe Wei/WHQ/Wistron | 0 | 2012-04-30 16:40 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-04-25 15:11 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML
Jan | 26 | XML 撰寫技巧 | Closed | 不預期的Event(Ex. warning message) 出現，影響正常automation 執行. | Joe Wei/WHQ/Wistron | 0 | 2012-04-13 17:16 | Sara X Xu/WKS/Wistron |  |  | 2012-04-11 09:59 | 資料夾 | nst/ksproj/Lists/XML